|  |
| --- |
|  |
| КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» (МКУ УРВАНСКОЕ РУО)** |

**361336 КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35 тел. 8 (86635) 4-28-05**

**электронный адрес:** [**urvanruo@mail.ru**](mailto:urvanruo@mail.ru) **сайт:** [**uourvan.ucoz.org**](http://uourvan.ucoz.org/)

**П Р И К А З**

**«08» февраля 2022г. № 19 - ОД**

**Нарткала**

**Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации** **проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г.**

В целях реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - проект) и повышения качества образования в общеобразовательных организациях, в соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 г. № 02-21/683 о реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году, приказа Минпросвещения КБР от 24.01.2022г. «О реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Кабардино- Балкарской Республике в 2022г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

- перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта (Приложение 1);

- план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г. (Приложение 2);

-список педагогических работников общеобразовательных организаций, показывающих стабильно высокие результаты, кураторов общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, - кураторов общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. В Урванском муниципальном районе в 2022г. (Приложение 3).

2. ИМЦ (Балкаровой А.С) обеспечить методическое сопровождение реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022г.

3. Участникам проекта 500+ принять соответствующие меры по выполнению мероприятий дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о начальника Управления образования З.В. Ашинова

Приложение 1

к приказу от 08.02.2022г. №19-ОД

Перечень общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Урванском муниципальном районе в 2022г.;

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Кахун Урванского муниципального района.

Приложение №2

к приказу от 08.02.2022г. №19-ОД

План-график («дорожная карта»)

реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным  
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты  
обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Мероприятие | | Сроки проведения мероприятия | | Ответственные | |
| 1 | | Организация участия отобранных для проекта образовательных организаций в анкетировании | | февраля 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 2 | | Организация участия кандидатов в кураторы в анкетировании | | февраля 2022 г. | | Управление образования,  ОУ | |
| 3 | | Заполнение кураторами  образовательных организаций электронной формы | | февраля 2022 г. | | Управление образования,  координатор | |
| 4 | | Участие образовательных организаций в установочном семинаре/вебинаре | | февраля 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 5 | | Организация участия школ-участниц проекта и кураторов образовательных организаций в первом цикле еженедельных вебинаров | | февраль -июнь 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 6 | | Работа с концептуальными документами образовательных организаций | | февраля - марта 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 7 | | Обеспечение участников проекта в первом опросе | | 10 марта - 24 марта 2022 г. | | Управление образования, ОУ, куратор | |
| 8 | | Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ | | 30 марта 2022 г. | | Управление образования ОУ, куратор | |
| 9 | | Подготовка образовательными организациями подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | | 25 апреля - 1 июня 2022 г. | | Управление образования, ОУ, куратор | |
| 10 | | Участие во втором опросе проекте | | 30 мая- 13 июня 2022г. | | Управление образования, ОУ, | |
| 11 | | Организация участия образовательных организаций и кураторов общеобразовательных организаций во втором цикле еженедельных вебинаров | | 15 сентября - 22 декабря 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 12 | | Обеспечение участия участников проекта в третьем опросе системы «Электронная анкета» | | 3 октября – 14 октября 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 13 | | Участие в третьем мониторинге вовлеченности регионов в проект | | 17 октября 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 14 | | Участие в мониторинге 2 этапа в ИС МЭДК | | 1 ноября 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
| 15 | | Итоги реализации проекта | | 15 декабря 2022 г. | | Управление образования, ОУ | |
|  | Итоги реализации проекта | | 15 декабря 2022 г. | | Управление образования | |

Приложение 3

к приказу от 08.02.2022г. №19-ОД

Список педагогических работников общеобразовательных организаций, показывающих стабильно высокие результаты, кураторов общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, - кураторов общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в Урванском муниципальном районе в 2022г

1. Камбочокова Фатима Фицевна, заместитель директора МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала
2. Хацукова Марьяна Амербиевна, заместитель директора МКОУ СОШ с.п. Урвань
3. Георгиева Рита Зрамуковна, заместитель директора МКОУ СОШ с.п. Псыкод