|  |
| --- |
|  |
| КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» (МКУ УРВАНСКОЕ РУО)** |

**361336 КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35 тел. 8 (86635) 4-28-05**

**электронный адрес:** [**urvanruo@mail.ru**](mailto:urvanruo@mail.ru) **сайт:** [**uourvan.ucoz.org**](http://uourvan.ucoz.org/)

**П Р И К А З**

**«05» апреля 2022 г. № 82 - ОД**

**Нарткала**

Об утверждении плана-графика

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях в Урванском муниципальном районе, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», методическими рекомендациями по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Минпросвещения России от 15 февраля 2022 г. № АЗ-11/03), приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 04.04.2022 г. № 22/284 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г. в целях реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях в Урванском муниципальном районе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Урванского муниципального района, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

1. Информационно-методическому центру (Балкаровой А.С.) обеспечить контроль и координацию за реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях в Урванском муниципальном районе
2. Руководителям образовательных организаций, реализующим образовательные программы начального общего и основного общего образования, до 18 апреля 2022 г. разработать план мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 г.
3. Информационно-методическому центру разработать план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования /З.В. Ашинова/

Исп: Тхазеплова Э.М.

УТВЕРЖДЕН

приказом ­­­­МКУ Урванское РУО

от 05.04.2022г. № 82 - ОД

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях

в Урванском муниципальном районе, реализующих образовательные

программы начального общего и основного общего образования, в 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственные | | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | | |
| 1. | Организация деятельности муниципального учебно-методического объединения по общему образованию для координации введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | апрель 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | апрель-июнь 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 3. | Определение организационной схемы реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | апрель 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4. | Формирование муниципальных координационных советов, определение муниципальных координаторов и их функций по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание базы данных ответственных руководителей | | апрель 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Обеспечена оперативность во взаимодействии с образовательными организациями |
| 5. | Проведение самодиагностики готовности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | апрель-май 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты |
| 6 | Обеспечение участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Обеспечена своевременная корректировка действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, осуществление контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | апрель-май 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | сентябрь 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 9 | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | | сентябрь 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Обеспечено единство образовательного пространства |
| II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | | |
| 1 | Активизация работы муниципальных методических объединений, ассоциаций учителей-предметников | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 2 | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и других образовательных событий | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих проблемных вопросов |
| 3 | Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 4 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования |
| 5 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | май-июнь 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6 | Обеспечение использования учителями методических пособий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, видеоуроков по учебным предметам | | июнь-декабрь 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Сформированы и доведены до сведения педагогических работников способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 7 | Организация включения в деятельность педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | август 2022 г. | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к уроку |
| 8 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | | по отдельному плану | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Повышение качества образования |
| 9 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | в течение года | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Повышение качества образования |
| III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | | |
| 1 | Организация обучения представителей административно-управленческого персонала и специалистов ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР | апрель-май 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 2 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | апрель-май 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих программы начального общего и основного общего образования, по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель-май 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 4 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель-август 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | | |
| 1 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальнго района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | май-июнь 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности |
| 2 | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | май-июнь 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Проведен промежуточный контроль готовности, оказана помощь координационным группам по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 г. | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Проведен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | | |
| 1 | Информирование общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях | в течение года | | | МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района», образовательные организации | Расширение реализации прав и возможностей граждан |